## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2013 											№ 546-п

г.Нефтеюганск

О муниципальном плане мероприятий («дорожной карте»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе Нефтеюганске»

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 2620-р «План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.02.2013 № 45-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» (с изм. на 24.05.2013 № 237-рп),в целях повышения эффективности образования в городе Нефтеюганске администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Утвердить муниципальный план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе Нефтеюганске» (далее - «дорожная карта») согласно приложению к постановлению.

2.Определить департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска (МостовщиковаТ.М.) ответственным за исполнение «дорожной карты».

3.Департаменту образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска (Мостовщикова Т.М.)ежегодно до 01 октября представлять отчёты в Департамент образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры об исполнении «дорожной карты» и достигнутых значениях показателей результативности.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города С.Е.Михалеву.

Исполняющий обязанности главы

администрации города 	                                                                 С.П.Сивков

- Приложение

- к постановлению

- администрации города

- от 11.06.2013 № 546-п

Муниципальный план мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе Нефтеюганске»

(далее - «дорожная карта»)

1.Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту.

1.1.Основные направления изменений:

1.1.1.Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения:

1.1.1.1.Реализация поэтапной программы («дорожной карты») ликвидации очередности в дошкольные учреждения для детей от 3 до 7 лет с учетом уровня затратности мероприятий на 2013-2015 годы развития дошкольного образования, включающей создание дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования в образовательных организациях.

1.1.1.2.Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения.

1.1.1.3.Создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

1.1.2.Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования:

1.1.2.1.Апробация и внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.

1.1.2.2.Кадровое обеспечение системы дошкольного образования.

1.1.3.Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации № 2190-р от 26.11.2012):

1.1.3.1.Разработка, апробация и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования.

1.1.3.2.Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошкольного образовательного учреждения

1.1.3.3.информационное и мониторинговое сопровождения введения эффективного контракта.

1.2.Ожидаемые результаты.

1.2.1.Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения:

обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

1.2.2.Обеспечение качества услуг дошкольного образования:

1.2.2.1.Реализация и методическое сопровождение основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования.

1.2.2.2.Введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

1.2.2.3.Введение эффективного контракта в дошкольное образование.

1.2.2.4.Обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании города Нефтеюганска.

1.3.Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

|  | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Численность детей в возрасте 1-7лет | чел. | 10482 | 10583 | 10677 | 10768 | 10833 | 10952 | 11044 |
| Охват детей программами дошкольного образования | % | 55,4 | 63,0 | 63,5 | 74,7 | 74,3 | 73,6 | 76,8 |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | чел | 5122 | 5966 | 6172 | 7322 | 7322 | 7322 | 7722 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом) | чел. | 5121 | 5965 | 6171 | 7321 | 7321 | 7321 | 7321 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные учреждения (ежегодно) – всего, в том числе | чел. | 0 | 820 | 230 | 1150 | 0 | 0 | 400 |
| за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | чел. | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 |
| за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях – всего, из них: | чел. | 45 | 820 | 230 | 1150 | 0 | 0 | 400 |
| строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | чел. | 0 | 830 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 400 |
| создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных организациях (реконструкция) | чел. | 45 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций, в том числе | чел | 1236 | 1518 | 1518 | 1800 | 1800 | 1800 | 1894 |
| педагогических работников | чел | 514 | 638 | 638 | 761 | 761 | 761 | 802 |
| других категорий работников дошкольного образования | чел. | 722 | 880 | 880 | 1039 | 1039 | 1039 | 1092 |
| Число воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | чел. | 9,96 | 9,35 | 9,67 | 9,62 | 9,62 | 9,62 | 9,62 |

1.4.Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесённые с этапами перехода к эффективному контракту.

| № | Наименование мероприятия |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Дошкольное образование |  |  |  |  |
| 1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очерёдности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Реализация поэтапной программы («дорожной карты») ликвидации очерёдности в дошкольные образовательные организации для детей от 3 до 7 лет с учётом уровня затратности мероприятий на 2012-2015 годы | Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска | 2013-2015 годы |
| 1.2. |  | Утверждение муниципальных проектов развития дошкольного образования на 2013-2018 годы | Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска | 2013-2014 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 1.3. |  | Разработка и утверждение муниципальной целевой программы на 2013-2018 годы | Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска | 2013-2018 |
| 1.4. |  | Мониторинг реализации целевой программы развития дошкольного образования на 2014-2020 годы | Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска | 2013-2018 |
| 2. Создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Реализация плана строительства объектов дошкольного образования в соответствии с целевой программой | Департамент градостроительства администрации города Нефтеюганска, Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска | 2013-2015 |
| 2.2. |  | Разработка и реализация поэтапного плана строительства новых современных энергоэффективных зданий детских садов в рамках целевой программы развития образования на 2016-2020 годы | Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска | 2015 -2018 годы |
| 3. Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Разработка нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях (в соответствии с полномочиями) | Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска | 2013-2014 |
| 3.2. |  | Методическое, юридическое и информационное сопровождение муниципальных проектов в части развития негосударственного сектора дошкольного образования | Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска | 2014-2018 |
| 4. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Реализация федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативы, самостоятельности и ответственности | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска совместно с руководителями дошкольных образовательных организаций | 2013-2014 |
| 4.2. |  | Реализация перечня федеральных государственных требований к условиям организации дошкольного | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска совместно с | 2013-2014 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
|  |  | образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды | руководителями дошкольных образовательных организаций |  |
| 4.3. |  | Разработка (актуализация) и реализация образовательных программ в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования(далее – ФГТ) | Руководители дошкольных организаций, педагогические работники дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 |
| 5. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Разработка примерной должностной инструкции педагога дошкольного образования, включающей характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативы, самостоятельности и ответственности | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014 |
| 5.2. |  | Внедрение организационной схемы персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования, с доведением средств по нормативу на повышение квалификации до дошкольных образовательных организаций | Руководители дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 |
| 6. Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Формирование муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска | 2013 |
| 7. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций дошкольного образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых (государственных)муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска | 2013-2014 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 7.2. |  | Разработка показателей качества (внесение изменений в существующие показатели качества) трудовой деятельности педагогических и других категорий работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска | 2013-2014 |
| 7.3. |  | Разработка методических рекомендаций по внесению изменений и дополнений в коллективные договоры, в трудовые договоры, должностные инструкции в части оплаты труда руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска с участием руководителей организаций дошкольного образования | 2013-2014 |
| 7.4. |  | Разработка методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективные договоры, в трудовые договоры, должностные инструкции | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска | 2013-2014 |
| 7.5. |  | Проведение работы по заключению договоров с руководителями дошкольных образовательных организаций в соответствии с типовой формой договора, утвержденной региональными нормативными актами | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска | 2013-2018 |
| 7.6. |  | Апробация моделей реализации эффективного контракта в дошкольных образовательных организациях | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска | 2013-2014 |
| 7.7. |  | Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска | 2014-2018 |
| 7.8. |  | Поэтапное повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска | 2013-2018 |
| 8.Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Организация информационного сопровождения мероприятий по введению эффективного контракта в дошкольных образовательных организациях (проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска | 2013-2018 |
| 9.Обновление требований к условиям предоставления услуг общего образования и мониторинг их выполнения |  |  |  |  |
| 9.1. |  | Устранение нарушений норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска | 2013 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 9.2. |  | Повышение энергоэффективности зданий дошкольных образовательных организаций | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска | 2013-2014 |
| 9.3. |  | Обеспечение пожарной безопасности зданий дошкольных образовательных организаций | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска | 2013-2014 |

1.5.Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № | Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7лет, обучающихся в школе (проценты) | 87 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования (проценты) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | Удельный вес численности воспитанников негосударственных организаций дошкольного образования, предоставляющих услуги дошкольного образования, в общей численности воспитанников образовательные организации дошкольного образования (проценты) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 4 | Число дошкольных образовательных организаций, в которых оценка их деятельности, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | 16 | 19 | 23 | 23 | 23 | 24 | во всех дошкольных образовательных организациях будет внедрена комплексная динамическая система оценки деятельности |
| 5 | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования (проценты) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | увеличится численность педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате организаций общего образования города (проценты) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате организаций общего образования города. Повысится качество кадрового состава дошкольного образования |
| 7 | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ежегодное повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка не менее 20 процентов педагогических работников дошкольных образовательных организаций |

2.Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

2.1.Основные направления.

2.1.1.Обеспечение достижения обучающимися новых образовательных результатов:

2.1.1.1.Введение федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС).

2.1.1.2.Организация системы мониторингов уровня подготовки и социализации обучающихся.

2.1.1.3.Методическоесопровождение реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений обучающихся.

2.1.2.Обеспечение равного доступа к качественному образованию:

2.1.2.1.Корректировка и реализация муниципальной системы оценки качества общего образования.

2.1.3.Введение эффективного контракта в общем образовании:

2.1.3.1.Апробация и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования.

2.1.3.2.Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя организации общего образования.

2.1.3.3.Информационное и мониторинговое сопровождения введения эффективного контракта.

2.2.Ожидаемые результаты.

2.2.1.Обеспечение достижения новых образовательных результатов:

2.2.1.1.Обеспечение обучения школьников по новым ФГОС (в соответствии с планом действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, утверждённым распоряжением Правительства Российской Федерации № 1507-р от 07.09.2010):.

2.2.1.2.Повышение качества подготовки школьников.

2.2.2.Обеспечение равного доступа к качественному образованию:

2.2.2.1.Введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности.

2.2.3.Введение эффективного контракта в общем образовании:

2.2.3.1.обновление кадрового состава, развитие эффективных практик, привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

2.3.Основные количественные характеристики системы общего образования

| Показатель | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодёжи 7-17 лет | чел. | 16229 | 16388 | 16530 | 16673 | 16774 | 16955 | 17098 |
| Численность обучающихся по программам общего образования | чел. | 11630 | 11595 | 11606 | 11672 | 11750 | 11832 | 11917 |
| Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя (соотношение «учитель/ученик») | чел. | 14,5 | 14,5 | 14,6 | 14,7 | 14,8 | 14,9 | 15,0 |
| Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам* | процент | 26,46 | 37,75 | 48,92 | 59,78 | 70,45 | 80,94 | 91,28 |

*к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все обучающиеся 1-8 классов

2.4.Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода на эффективный контракт

| № | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общее образование |  |  |  |
| 1.Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Реализация долгосрочной целевой программы города Нефтеюганска «Новая школа Югры на 2010-2013 годы»(подпрограмма 1 «Инновационное развитие образования») в части обеспечения условий для внедрения ФГОС начального и основного общего образования в организациях общего образования: -организационно-методическое сопровождение программы: проведение совещаний, конференций по обеспечению деятельности образовательных учреждений в условиях внедрения ФГОС; -приобретение мебели для рабочих игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах; -информационное сопровождение мероприятий. | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска, руководители общеобразовательных организаций | 2013-2015 |
| 2.Организация системы мониторинга уровня подготовки и социализации обучающихся |  |  |  |
| 2.1. | Участие в пилотной апробации мониторинга, в том числе формирование центров мониторинга, проведение сбора и обработки первичных данных, подготовка предложений по оптимизации системы мониторинга | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска, руководители организаций общего образования | 2014-2018 |
| 2.2. | Проведение и анализ данных мониторинга на постоянной основе, разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с результатами мониторинга | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска, руководители организаций общего образования | 2015-2018 |
| 3.Методическое сопровождение разработки и реализации основных общеобразовательных программ |  |  |  |
| 3.1. | Внедрение методических рекомендаций по корректировке основных общеобразовательных программ с учетом данных международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений обучающихся | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска, руководители организаций общего образования, педагоги | 2014 |
| 3.2. | Реализация проектов основных общеобразовательных программ с учетом методических рекомендаций, программ развития образовательных организаций на базе региональных инновационных, стажировочных площадок | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска, руководители организаций общего образования | 2015-2017 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.3. | Организация и проведение проектных семинаров, целевой курсовой подготовки для школьных команд по разработке проектов развития организации общего образования | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска, руководители организаций общего образования | 2015-2018 |
| 3.4. | Участие в развитии контента информационного ресурса «Сетевое сообщество образования Югры» в части распространения лучших практик на основе реализованных проектов развития общеобразовательных организаций | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска, руководители организаций общего образования | 2013-2018 |
| 4.Подготовка и переподготовка современных педагогических кадров |  |  |  |
| 4.1. | Участие в региональном проекте подготовки и переподготовки педагогических кадров, включающего: -выявление и поддержку молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; -меры социальной поддержки молодых педагогов; -развитие системы наставничества; -обеспечение целевого набора выпускников организаций общего образования в организации профессионального образования ХМАО - Югры | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска, руководители общеобразовательных организаций | 2014-2018 |
| 4.2. | Поддержка и сопровождение лидеров в сфере образования: -поддержка и стимулирование системы обучения и воспитания; -поддержка лучших педагогов | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска, | 2015-2018 |
| 5.Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |
| 5.1. | Внесение изменений в существующие показатели качества трудовой деятельности педагогических и других категорий работников организаций общего образования | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска, руководители общеобразовательных организаций | 2013-2014 |
| 5.2. | Разработка (внесение изменений в существующие) показателей эффективности деятельности руководителей и организаций общего образования | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска | 2013-2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.3. | Разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей организаций общего образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуги эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска | 2013-2014 |
| 5.4. | Проведение работы по заключению договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с утвержденной региональными нормативными актами типовой формой договора | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска | 2013-2018 |
| 6.Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |
| 6.1. | Внедрение механизмов эффективного контракта в системе общего образования | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска | 2014 |
| 6.2. | Участие в апробации региональных моделей эффективного контракта в общем образовании. Участие в апробации федеральных моделей эффективного контракта в общем образовании | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска | 2013 |
| 6.3. | Реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска | 2014-2018 |
| 6.4. | Организация информационного сопровождения мероприятий по введению эффективного контракта в организациях общего образования (проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска | 2013-2018 годы |
| 7.Обновление требований к условиям предоставления услуг общего образования и мониторинг их выполнения |  |  |  |
| 7.1. | Проведение капитальных ремонтов зданий и инженерных сетей (ПИР, СМР) | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска | 2013 |
| 7.2. | Обеспечение пожарной безопасности зданий образовательных организаций общего образования | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска | 2013 |
| 7.3. | Повышение энергоэффективности зданий образовательных организаций общего образования | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска | 2013 |
| 7.4. | Устранение нарушений норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска | 2013 |

2.5.Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № | Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена | 1,66 | 1,65 | 1,63 | 1,6 | 1,58 | 1,53 | улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результатыединого государственного экзамена |
| 2 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей образовательных организаций общего образования (проценты) | 13 | 14 | 15,5 | 17 | 18,5 | 20 | численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 20% от общей численности учителей образовательных организаций общего образования |
| 3 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (проценты) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100% от средней заработной платы по экономике Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| № | Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Результаты |
| 4 | Число образовательных организаций общего образования, в которых оценка их деятельности, руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | во всех образовательных организациях общего образования будет внедрена комплексная динамическая система оценки деятельности |

3.Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода на эффективный контракт

3.1.Основные направления:

3.1.1.Расширение потенциала системы дополнительного образования детей:

3.1.1.1.Разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей.

3.1.1.2.Совершенствование финансово-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей.

3.1.1.3.Методическое сопровождение разработки и распространения наиболее эффективных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей.

3.1.1.4.Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей.

3.1.1.5.Внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

3.1.2.Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению на основе реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

3.1.3.Введение эффективного контракта в дополнительном образовании:

3.1.3.1.Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования.

3.1.3.2.Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования.

3.1.3.3.Информационное и мониторинговое сопровождения введения эффективного контракта.

3.2.Ожидаемые результаты.

3.2.1.Не менее 90 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования.

3.2.2.Не менее 20 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание.

3.3.Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

|  | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодёжи в возрасте 5-18 лет | чел. | 21107 | 21313 | 21499 | 21684 | 21815 | 22051 | 22237 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодёжи 5-18 лет (охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования) | % | 85 | 87,5 | 88 | 88,5 | 89 | 89,5 | 90 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | чел. | 131 | 140 | 147 | 105 | 153 | 159 | 160 |

3.4.Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дополнительное образование детей |  |  |  |
| 1.Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и реализация муниципальной программы «Развитие дополнительного образования» | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска | 2014 |
| 1.2. | Создание эффективных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей (оптимизация и перепрофилирование образовательных организаций дополнительного образования детей) | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска | 2014-2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.3. | Организация мониторинга и предоставление информации в Департамент образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о реализации муниципальной программы «Развитие дополнительного образования» | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска | 2014-2018 |
| 2.Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей |  |  |  |
| 2.1. | Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных правовых актов на федеральном, региональном уровнях) | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска | 2015 |
| 2.2. | Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для развития инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при строительстве новых микрорайонов в городе Нефтеюганске, принятие соответствующих муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с полномочиями | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска | 2013-2014 |
| 3.Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей |  |  |  |
| 3.1. | Методическое, юридическое и информационное сопровождение муниципальных проектов в части развития ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования, образовательного досуга детей и подростков | Департамент образования администрации города Нефтеюганска | 2015-2018 |
| 4.Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей |  |  |  |
| 4.1. | Разработка и внесение изменений в существующие показателиэффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска | 2013-2014 |
| 5. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.1. | Разработка комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска с участием руководителей организаций дополнительного образования | 2013-2018 |
| 6. Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования |  |  |  |
| 6.1. | Апробация федеральных моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска с участием руководителей организаций дополнительного образования | 2013-2014 |
| 6.2. | Внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска с участием руководителей организаций дополнительного образования | 2013-2014 |
| 6.3. | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска | 2013-2018 |
| 6.4. | Планирование дополнительных расходов бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска | 2013-2018 |
| 6.5. | Разработка и утверждение нормативных актов (внесение изменений в существующие) по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска | 2013-2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6.6. | Разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска | 3 квартал 2013 года |
| 6.7. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска | 2013-2018 |
| 6.8. | Организация информационного сопровождения мероприятий по введению эффективного контракта в организациях дополнительного образования детей (проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска | 2013-2018 |
| 7.Обновление требований к условиям предоставления услуг общего образования и мониторинг их выполнения |  |  |  |
| 7.1. | Обеспечение пожарной безопасности зданий образовательных организаций дополнительного образования детей | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска | 2013 |
| 7.2. | Повышение энергоэфективности зданий образовательных организаций дополнительного образования детей | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска | 2013 |

3.5.Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № | Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих | 87,5 | 88 | 88,5 | 89 | 89,5 | 90 | не менее 90% детей города в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет (проценты) |  |  |  |  |  |  | образования |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования (проценты) | 66 | 68,5 | 70 | 71,3 | 72 | 75 | увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (проценты) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100% к среднемесячной заработной плате по экономике Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 4 | Число организаций дополнительного образования детей, в которых оценка их деятельности, руководителей и основных категорий работников | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | во всех организациях дополнительного образования детей будет внедрена комплексная динамическая система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | осуществляется на основании показателей эффективности деятельности |  |  |  |  |  |  | оценки деятельности |